## Sheet1
Sprint # | Duration (Week) | Start Date | End Date | SOW | Sys Design
Sprint 1 | 2 | 2017-05-22 | 2017-06-05 | 系统架构，登录，用户/角色/权限管理 | sys architecture
Sprint 2 | 2 | 2017-06-05 | 2017-06-19 | 项目档案，项目列表、项目详情增删改查 | project sample & sample batch design
Sprint 3 | 2 | 2017-06-19 | 2017-07-03 | 样本批次、样本详情
Sprint 4 | 2 | 2017-07-03 | 2017-07-17 | UI设计、前端框架 | ui redesign
Sprint 5 | 2 | 2017-07-17 | 2017-07-31 | 已完成页面的UI框重新适配 | sample data module redesign
Sprint 5+ | 2 | 2017-07-31 | 2017-08-14 | 样本接收、UI框重新适配 | sample data module redesign
Sprint 6 | 2 | 2017-08-14 | 2017-08-28 | 样本接收、任务调度 | task design
Sprint 6+ | 2 | 2017-08-28 | 2017-09-11 | 任务调度 | worflow architecture & design
Sprint 7 | 2 | 2017-09-11 | 2017-09-25 | TESTING & BUG FIX | worflow architecture & design
Sprint 7+ | 2 | 2017-09-25 | 2017-10-19 | TESTING & BUG FIX | worflow architecture & design
Sprint 8 | 2 | 2017-10-23 | 2017-11-06 | 工作流管理、配置
Sprint 9 | 2 | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 工作流管理、配置
Sprint 10 | 2 | 2017-11-20 | 2017-12-04 | 样本提取
Sprint 11 | 2 | 2017-12-04 | 2017-12-18 | 样本检测-出入库(简版)、Qubit、判定
Sprint 12 | 2 | 2017-12-18 | 2018-01-01 | 样本检测-电泳、质量分类
Sprint 13 | 2 | 2018-01-01 | 2018-01-15 | 样本检测-A2100、报告输出
Sprint 14 | 2 | 2018-01-15 | 2018-01-29 | 文库构建(简版)、文库定量
Formulas:
End Date = [Start Date]+7*[Duration (Week)]
End Date = [Start Date]+7*[Duration (Week)]+10
Start Date = [End Date, row above]
Note on D12: 作者: 国庆放假

## Sheet2
Sprint
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
5 | 3
6 | 3
7 | 3
8 | 3
24